## Hoja1
CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE ASESORÍA A LA ESCUELA PARA LA IMPLEMENTACION CURRICULAR EN LEM
C A P A C I T A C I O N E S
ACTIVIDADES |  | PERÍODO DESARROLLO ESTRATEGIA 2005
| RESPONSABLES | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCT. |  |  |  | NOV. |  |  |  |  | DIC.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO
Profesores Consultores
Cap. Intermedia L y M | Universidades/Mineduc | bar: JULIO 2 to JULIO 3
Talleres regionales L o M | bar: MARZO 3; MARZO 5; ABRIL 2; ABRIL 4; MAYO 2; MAYO 4; JUNIO 2; JUNIO 4; JULIO 1; AGOSTO 1; AGOSTO 3; AGOSTO 5; SEPT. 3; OCT. 1; OCT. 3; NOV. 1; NOV. 3; NOV. 5; DIC. 2
Supervisores
Cap. Inicial (Regional) | Universidades/Mineduc | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
Cap. Intermedia (Regional) | Universidades/Mineduc | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
Equ Direct y Sostened Esc
Cap. inicial (Regional) | Universidades /Mineduc | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
Cap. intermedia (Regional) | Universidades /Mineduc | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
Profesores de Aula
Ingreso a escuelas | Prof. Consultores L y M | bar: MARZO 2
Capacitación Unidad 1 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: MARZO 3 to MARZO 4
Seguimiento Unidad 1 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: MARZO 5 to ABRIL 1
Acompañamiento Matemática | Prof. Consultores M | bar: MARZO 3 to MARZO 4
Capacitación Unidad 1 Matemática | Prof. Consultores M | bar: MARZO 5 to ABRIL 1
Seguimiento Unidad 1 Matemática | Prof. Consultores M | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
Acompañamiento Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
Capacitación Unidad 2 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
Seguimiento Unidad 2 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: MAYO 2 to MAYO 3
Acompañamiento Matemática | Prof. Consultores M | bar: ABRIL 4 to MAYO 3
Capacitación Unidad 2 Matemática | Prof. Consultores M | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
Seguimiento Unidad 2 Matemática | Prof. Consultores M | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
Acompañamiento Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: MAYO 4 to JUNIO 3
Capacitación Unidad 3 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
Seguimiento Unidad 3 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
Acompañamiento Matemática | Prof. Consultores M | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
Capacitación Unidad 3 Matemática | Prof. Consultores M | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
Seguimiento Unidad 3 Matemática | Prof. Consultores M | bar: AGOSTO 5 to SEPT. 1
Acompañamiento Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: AGOSTO 5 to SEPT. 1
Capacitación Unidad 4 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: SEPT. 4 to OCT. 1
Seguimiento Unidad 4 Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: OCT. 2 to OCT. 3
Acompañamiento Matemática | Prof. Consultores M | bar: SEPT. 4 to OCT. 3
Capacitación Unidad 4 Matemática | Prof. Consultores M | bar: OCT. 4 to NOV. 1
Seguimiento Unidad 4 Matemática | Prof. Consultores M | bar: NOV. 2 to NOV. 3
Acompañamiento Lenguaje | Prof. Consultores L | bar: OCT. 4 to NOV. 3
Acompañamiento Lenguaje | Prof. Consultores L